## Tabelle2
Projektablaufplan / Gannt-Chart
Projektinformation |  |  | Projektteam
Projektname | Retirement Analytics EU |  | Luis Litters
Projektleiter/in | Mehmet Marijanovic |  | Tim Stelzner
Projektstart | 2025-05-09 |  | Alexander Rohr
Projektende | 2025-07-11 |  | Mehmet Marijanovic
Rouah Abdul Jawad
[9 empty] | KW | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28
[9 empty] | Wochentag | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So.
[9 empty] | Datum | 05.05.2025 | 06.05.2025 | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 09.05.2025 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 12.05.2025 | 13.05.2025 | 14.05.2025 | 15.05.2025 | 16.05.2025 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 19.05.2025 | 20.05.2025 | 21.05.2025 | 22.05.2025 | 23.05.2025 | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 26.05.2025 | 27.05.2025 | 28.05.2025 | 29.05.2025 | 30.05.2025 | 2024-04-27 | 2024-04-28 | 02.06.2025 | 03.06.2025 | 04.06.2025 | 05.06.2025 | 06.06.2025 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 09.06.2025 | 10.06.2025 | 11.06.2025 | 12.06.2025 | 13.06.2025 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 16.06.2025 | 17.06.2025 | 18.06.2025 | 19.06.2025 | 20.06.2025 | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 23.06.2025 | 24.06.2025 | 25.06.2025 | 26.06.2025 | 27.06.2025 | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 30.06.2025 | 01.07.2025 | 02.07.2025 | 03.07.2025 | 04.07.2025 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 09.07.2025 | 10.07.2025 | 11.07.2025 | 2024-06-08 | 2024-06-09
c |  | ID | Aufgabe / Tätigkeit | Beginn [Datum] | Ende [Datum] | Aufwand [in Personentagen] | Puffer [in Arbeitstagen] | Verantowrtliche Personen (Ausführende Personen)
1. Phase: Initialisierung |  | 1 |  | 2025-05-09 | 2025-05-23 | 8 | 29 | bar: 19 Fr. to 21 Fr.
|  | AP 1.1 | Projekttitel und Zielsetzung | 09.05.2025 | 13.05.2025 | 1 | 0 | Tim Stelzner, Alexander Rohr, Luis Litters, Rouah Abdul Jawad, Mehmet Marijanovic | bar: 19 Fr. to 20 Di.
|  | AP 1.2 | Teamzusammenstellung | 09.05.2025 | 09.05.2025 | 1 | 0 | Tim Stelzner, Alexander Rohr, Luis Litters, Rouah Abdul Jawad, Mehmet Marijanovic | bar: 19 Fr.
|  | AP 1.3 | Abstimmung mit Auftraggeber | 09.05.2025 | 23.05.2025 | 1 | 10 | Luis Litters | bar: 19 Fr. to 21 Fr.
|  | AP 1.4 | Fragestellung definieren | 13.05.2025 | 16.05.2025 | 1 | 3 | Mehmet Marijanovic | bar: 20 Di. to 20 Fr.
|  | AP 1.5 | Projektauftrag erstellen | 16.05.2025 | 22.05.2025 | 1 | 4 | Luis Litters | bar: 20 Fr. to 21 Do.
|  | AP 1.6 | Datenquellen sichten | 09.05.2025 | 22.05.2025 | 2 | 8 | Tim Stelzner, Alexander Rohr, Luis Litters, Rouah Abdul Jawad, Mehmet Marijanovic | bar: 19 Fr. to 21 Do.
|  | AP 1.7 | Technische Voraussetzungen | 16.05.2025 | 22.05.2025 | 1 | 4 | Alexander Rohr, Rouah Abdul Jawad | bar: 20 Fr. to 21 Do.
2. Phase: Planung |  | 2 |  |  |  | 25 | 53 | bar: 20 Fr. to 27 Mo.
|  | AP 2.1 | PSP erstellen | 16.05.2025 | 23.05.2025 | 4 | 2 | Alexander Rohr, Luis Litters, Rouah Abdul Jawad, Mehmet Marijanovic | bar: 20 Fr. to 21 Fr.
|  | AP 2.2 | Aufgabenverteilung | 20.05.2025 | 23.05.2025 | 1 | 3 | Tim Stelzner, Alexander Rohr, Luis Litters, Rouah Abdul Jawad, Mehmet Marijanovic | bar: 21 Di. to 21 Fr.
|  | AP 2.3 | Meilensteinplan | 23.05.2025 | 26.05.2025 | 2 | 0 | Rouah Abdul Jawad, Mehmet Marijanovic | bar: 21 Fr. to 22 Mo.
|  | AP 2.4 | Datensätze auswählen | 20.05.2025 | 23.05.2025 | 2 | 2 | Tim Stelzner, Alexander Rohr | bar: 21 Di. to 21 Fr.
|  | AP 2.5 | Methoden definieren | 26.05.2025 | 27.05.2025 | 1 | 1 | Mehmet Marijanovic | bar: 22 Mo. to 22 Di.
|  | AP 2.6 | Storyline entwerfen | 28.05.2025 | 05.06.2025 | 4 | 3 | Luis Litters | bar: 22 Mi. to 23 Do.
|  | AP 2.7 | Zwischenpräsentation planen | 02.06.2025 | 20.06.2025 | 2 | 13 | Tim Stelzner, Alexander Rohr, Luis Litters, Rouah Abdul Jawad, Mehmet Marijanovic | bar: 23 Mo. to 25 Fr.
|  | AP 2.8 | Endpräsentation planen | 23.06.2025 | 30.06.2025 | 4 | 2 | Tim Stelzner, Alexander Rohr, Luis Litters, Rouah Abdul Jawad, Mehmet Marijanovic | bar: 26 Mo. to 27 Mo.
|  | AP 2.9 | Projektstrukturplan detailliert | 23.05.2025 | 20.06.2025 | 4 | 17 | Tim Stelzner, Alexander Rohr, Luis Litters, Rouah Abdul Jawad, Mehmet Marijanovic | bar: 21 Fr. to 25 So.
|  | AP 2.10 | Gantt-Chart | 04.06.2025 | 18.06.2025 | 1 | 10 | Rouah Abdul Jawad, Mehmet Marijanovic | bar: 23 Mi. to 25 Mi.
3. Phase: Durchführung |  | 3 |  |  |  | 51 | 17 | bar: 23 Di. to 27 Fr.
|  | AP 3.1 | Datenbeschaffung | 03.06.2025 | 06.06.2025 | 4 | 0 | Tim Stelzner, Alexander Rohr | bar: 23 Di. to 23 Fr.
|  | AP 3.2 | Datenaufbereitung | 06.06.2025 | 10.06.2025 | 3 | 0 | Alexander Rohr, Mehmet Marijanovic | bar: 23 Fr. to 24 Di.
|  | AP 3.3 | Datenanalyse | 10.06.2025 | 01.07.2025 | 10 | 6 | Mehmet Marijanovic, Rouah Abdul Jawad | bar: 24 Di. to 27 Di.
|  | AP 3.4 | Visualisierung | 10.06.2025 | 01.07.2025 | 10 | 6 | Rouah Abdul Jawad, Tim Stelzner, Alexander Rohr | bar: 24 Di. to 27 Di.
|  | AP 3.5 | Data Story schreiben | 23.06.2025 | 04.07.2025 | 9 | 1 | Tim Stelzner, Alexander Rohr, Luis Litters, Rouah Abdul Jawad, Mehmet Marijanovic | bar: 26 Mo. to 27 Fr.
|  | AP 3.6 | Zwischenpräsentation zusamenstellen | 20.06.2025 | 23.06.2025 | 2 | 0 | Tim Stelzner, Alexander Rohr, Luis Litters, Rouah Abdul Jawad, Mehmet Marijanovic | bar: 25 Fr. to 26 Mo.
|  | AP 3.7 | Endpräsentation zusamenstellen | 30.06.2025 | 10.07.2025 | 7 | 2 | Tim Stelzner, Alexander Rohr, Luis Litters, Rouah Abdul Jawad, Mehmet Marijanovic | bar: 27 Mo. to 28 Do.
|  | AP 3.8 | Multimediavideo erstellen | 01.07.2025 | 08.07.2025 | 6 | 2 | Tim Stelzner, Alexander Rohr, Luis Litters, Rouah Abdul Jawad, Mehmet Marijanovic | bar: 27 Di. to 28 Di.
4. Phase: Kontrolle |  | 4 |  |  |  | 29 | 56
|  | AP 4.1 | Analyse validieren | 01.07.2025 | 07.07.2025 | 5 | 0 | Luis Litters, Alexander Rohr | bar: 27 Di. to 28 Mo.
|  | AP 4.2 | Feedback im Team | 2025-05-09 | 2025-07-10 | 15 | 48 | Tim Stelzner, Alexander Rohr, Luis Litters, Rouah Abdul Jawad, Mehmet Marijanovic
|  | AP 4.3 | Storyline prüfen | 04.07.2025 | 10.07.2025 | 2 | 3 | Mehmet Marijanovic, Tim Stelzner | bar: 27 Fr. to 28 Do.
|  | AP 4.4 | Visualisierungen prüfen | 01.07.2025 | 07.07.2025 | 4 | 1 | Alexander Rohr, Rouah Abdul Jawad | bar: 27 Di. to 28 Mo.
|  | AP 4.5 | Zwischenpräsentation testen | 20.06.2025 | 20.06.2025 | 1 | 0 | Tim Stelzner, Alexander Rohr, Luis Litters, Rouah Abdul Jawad, Mehmet Marijanovic | bar: 25 Fr.
|  | AP 4.6 | Endpräsentation testen | 10.07.2025 | 10.07.2025 | 1 | 0 | Tim Stelzner, Alexander Rohr, Luis Litters, Rouah Abdul Jawad, Mehmet Marijanovic | bar: 28 Do.
|  | AP 4.7 | Zielerreichung kontrollieren | 04.07.2025 | 10.07.2025 | 1 | 4 | Rouah Abdul Jawad, Mehmet Marijanovic | bar: 27 Fr.; 28 Mo. to 28 Do.
5. Phase: Abschluss |  | 5 |  |  |  | 9 | 0 | bar: 28 Mo. to 28 Fr.
|  | AP 5.1 | Letzter Feinschliff | 07.07.2025 | 10.07.2025 | 4 | 0 | Tim Stelzner, Alexander Rohr, Luis Litters, Rouah Abdul Jawad, Mehmet Marijanovic | bar: 28 Mo. to 28 Do.
|  | AP 5.2 | Abgabe Data Story | 10.07.2025 | 10.07.2025 | 1 | 0 | Luis Litters | bar: 28 Do.
|  | AP 5.3 | Abgabe Präsentation | 10.07.2025 | 10.07.2025 | 1 | 0 | Luis Litters | bar: 28 Do.
|  | AP 5.4 | Abschlusspräsentation | 11.07.2025 | 11.07.2025 | 1 | 0 | Tim Stelzner, Alexander Rohr, Luis Litters, Rouah Abdul Jawad, Mehmet Marijanovic | bar: 28 Fr.
|  | AP 5.5 | Teamreflexion | 11.07.2025 | 11.07.2025 | 1 | 0 | Tim Stelzner, Alexander Rohr, Luis Litters, Rouah Abdul Jawad, Mehmet Marijanovic | bar: 28 Fr.
|  | AP 5.6 | Archivierung | 11.07.2025 | 11.07.2025 | 1 | 0 | Mehmet Marijanovic | bar: 28 Fr.

## Meilensteinplan
Meilensteinplan Retirement Analytics EU Projekt
PROJEKTDETAILS
| DATUM | MEILENSTEIN | POSITION | BASISPLAN | Angepasste Position | Angepasstes Datum | Angepasster Meilenstein
| 2025-05-22 | Projektstart & Themenspezifizierung | 25 | 0 | 5 | #NAME?
| 29/05/2025 | Datenrecherche & Voranalyse | 10 | 0 | 25 | 2025-05-22 | Projektstart & Themenspezifizierung
| 2025-06-12 | Analyse der Daten | -10 | 0 | -10 | 2025-06-12 | Analyse der Daten
| 2025-06-19 | Bewertung der Ergebnisse | 15 | 0 | 15 | 2025-06-19 | Bewertung der Ergebnisse
| 2025-06-26 | Erstellung von Visualisierungen | -15 | 0 | -15 | 2025-06-26 | Erstellung von Visualisierungen
| 2025-07-03 | Erstellung von Texten | 15 | 0 | 15 | 2025-07-03 | Erstellung von Texten
| 2025-07-10 | Fertigstellung DataStory | -20 | 0 | -33 | 2025-07-10 | Fertigstellung Abschlusspräsentation
| 2025-07-10 | Fertigstellung Multi-Media-Präsentation | 25 | 0 | 25 | 2025-07-10 | Fertigstellung Multi-Media-Präsentation
| 2025-07-10 | Fertigstellung Abschlusspräsentation | -33 | 0 | -20 | 2025-07-10 | Fertigstellung DataStory
| 2025-07-11 | Abgabe/ Projektende | 20 | 0 | 20 | 2025-07-11 | Abgabe/ Projektende
Formulas:
Angepasstes Datum = IFERROR(IF('[1]Projektdaten sortiert'!N6="",ProjektEnde,'[1]Projektdaten sortiert'!N6),ProjektEnde)